## プロジェクト計画シート
簡単な勤怠管理システム
強調表示する期間を右側で選択します。グラフについて説明する凡例を次に示します。 |  |  |  |  | 期間内で強調表示: | 1 |  |  | 計画継続期間 |  |  |  |  | 実績開始日 |  |  |  | 完了率 |  |  | 実績 (計画超過) |  |  |  |  | 完了率 (計画超過)
アクティビティ | 計画開始日 | 計画継続期間 | 実績開始日 | 実績継続期間 | 完了率 | 期間
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
サンプルアプリの取得 | 1 | 1 |  |  | 0%
サンプルアプリのデプロイ | 1 | 1 |  |  | 0%
サンプルアプリの動作確認 | 1 | 1 |  |  | 0%
ポンチ絵の作成 | 2 | 1 |  |  | 0%
画面設計 | 3 | 1 |  |  | 0%
ER図の作成 | 4 | 1 |  |  | 0%
Java開発環境の構築 | 8 | 1 |  |  | 0%
DB作成 | 9 | 1 |  |  | 0%
model作成 | 10 | 3 |  |  | 0%
controller作成 | 15 | 4 |  |  | 0%
view作成 | 19 | 6 |  |  | 0%
動作確認 | 25 | 1 |  |  | 0%
最終レビュー | 26 | 1 |  |  | 0%